ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи в

загальноосвітньому навчальному закладі ІІ – ІІІ ступенів

«Вечірня (змінна) спеціальна школа №27» міста Києва

за темою «Упровадження відкритої освіти у навчально-виховний процес вечірньої спеціальної школи»

(2015 – 2019 рр.)

| № з/п | Зміст | Термін виконання | Очікувані результати | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підготовчий етап (січень 2015 – серпень 2015 року) |
| 1.1. | Визначення теми та наукове обґрунтування мети, завдань, гіпотези, методологічної основи дослідження основних напрямів ДЕР | Січень 2015 | Заявка Програма.. | Директор НЗ |
| 1.2 | Визначення нормативно-правового забезпечення експерименту. - прийняття рішень педагогічної ради В(З)СШ №27, щодо організації та проведення ДЕР - клопотання до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради про дозвіл | січень 2015 | Протоколи рішення Педагогічної ради Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Директор НЗ, науковий керівник |
| 1.3 | Формування груп вчителів, які будуть забезпечувати напрями роботи за ДЕР, проведення засідання педагогічної ради, нарад при директорі | Січень – лютий 2015 | Створення творчих груп учителів. Організація постійно діючого семінару з проблематики експериментального дослідження | Директор НЗ, науковий керівник |
| 1.4 | Формування відкритого навчального середовища на основі дистанційного он-лайн доступу до навчальних матеріалів | Лютий – серпень 2015 |  | Директор, науковий керівник |
| 1.5 | Створення банків даних за темою експерименту | Лютий 2015 – серпень 2015 | Банк даних вчителів, які розробляють і впроваджують ЕНК Банк даних ЕНК | НМР |
| 1.6. | Налаштування адміністративної системи керування експериментом | Січень – березень 2015 | Програма ДЕР | НМР |
| 1.7 | Визначення організаційно-педагогічних умов впровадження відкритої освіти в школі | Січень – березень 2015 | Перспективний план реалізації дослідно- експериментальної роботи. | НМР |
| 1.8 | Формування напрямів роботи з впровадження відкритої освіти | березень 2015 | Накази | Адміністрація НЗ |
| 1.9 | Проведення семінарів, консультацій і нарад для вчителів-учасників дослідно-експериментальної роботи | Лютий – серпень 2015 | Блог для обговорення, консультацій учасників експерименту | НМР |
| 1.10 | Проведення науково -практичної конференції в школі | Червень 2015 | Діагностичний інструментарій Аналітичні довідки | НМР |
| 1.11 | Підбиття підсумків1 етапу експериментальної роботи. | Серпень 2015 | Звіт за І етап | НМР |
| 2. Формувально-впроваджувальний етап (вересень 2015 – серпень 2016) |
| 2.1 | Розробка навчально-методичного забезпечення відкритої освіти в школі | вересень – грудень 2015 | Банк даних уроків на дистанційній платформі | Учасники ДЕР |
|  | Розробка програм навчання (тренінгів, майстер-класів) для вчителів-учасників дослідно-експериментальної роботи | вересень – грудень 2015 | Програми навчання (тренінгів, майстер-класів) | науковий керівник |
| 2.2 | Впровадження відкритої освіти | Вересень 2015 – травень 2016 | Банк уроків, відеолекцій, тощо | Заступник директора, науковий керівник |
| 2.3 | Моніторинг навчального процесу у ДЕР | Вересень 2015 – травень 2016 | Звіт | Директор, науковий керівник |
| 2.4 | Підготовка звітності за підсумками другого етапу | Червень – серпень 2016 | Звіт | Адміністрація НЗ, науковий керівник |
| 2.5 | Проведення консультацій та нарад для вчителів – учасників дослідно – експериментальної роботи; визначення стану обізнаності вчителів із понятійно – термінологічним апаратом інформаційного менеджменту в сфері освіти. | Січень 2015 – серпень 2016 | Оволодіння понятійно – термінологічним словником | Директор НЗ, науковий керівник, Вчителі. |
| 2.6 | Підвищення рівня ІКТ компетеності вчителів | Лютий 2016 | Семінари, Наказ, протокол | Директор НЗ, науковий керівник |
| 2.7 | Обмін досвідом вчителів- експериментаторів в Інтернет- спільноті (вебінар) | Березень 2016 | Науково- практична конференція для учнів та вчителів (вебінар) | НМР |
| 2.8 | Удосконалення експериментальної роботи на основі отриманих результатів | Травень – серпень 2016 | Методичні рекомендації | Директор НЗ, науковий керівник |
| 2.9 | Підведення підсумків третього етапу ДЕР | Серпень 2016 | Звіт за ІІІ етап | Адміністрація НЗ, науковий керівник |
| 3. Експериментальний етап (вересень 2016 – серпень 2019) |
| 3.1 | Адаптація розроблених навчальних матеріалів до практичного впровадження | постійно | Методичні рекомендації | Директор НЗ, науковий керівник |
| 3.2 | Моніторинг навчального процесу у дослідно-експериментальних класах | постійно | звіт | Директор НЗ, науковий керівник |
| 3.3 | Поточне консультування груп, які працюють за визначеними напрямами | постійно | блог | науковий керівник |
| 3.4 | Впровадження відкритої освіти для учнів | постійно | Робота сайту | Адміністрація НЗ, науковий керівник |
| 3.5 | Анкетування учасників навчального процесу з даної теми, аналітичне їх опрацювання | постійно | Наказ, протокол | Адміністрація НЗ, науковий керівник |
| 3.6 | Збір та опрацювання отриманих результатів | постійно | Протокол | Адміністрація НЗ, науковий керівник |
| 3.7 | Підбиття підсумків експериментальної роботи на четвертому етапі | Серпень 2019 | Звіт | Адміністрація НЗ, науковий керівник |
| 4. Узагальнюючий етап (серпень – грудень 2019) |
| 4.1 | Обробка отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи | Серпень – листопад 2019 | Протокол | Заступник директора |
| 4.2 | Систематизація та узагальнення результатів експерименту | Листопад – грудень 2019 | Систематизована електронна база уроків для відкритої освіти | Адміністрація НЗ, вчителі – учасники експерименту, науковий керівник |
| 4.3 | Підведення підсумків експериментальної роботи | Грудень 2019 | Підсумковий звіт | Адміністрація НЗ, науковий керівник |