**ПРОГРАМА**

**дослідно-експериментальної роботи**

**«Модель столичного Центру відкритої освіти**

**в умовах розвитку інформаційного суспільства»**

**Термін: (01.09.2014 р.- 01.06.2021 р.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Зміст | | Термін виконання | | Очікувані результати | Відповідальний | |
| 1. **Організаційно-костатувальний етап**   **(вересень 2014 – грудень 2014 року)** | | | | | | |
| 1.1. | Визначення теми та наукове обґрунтування мети, завдань, гіпотези, методологічної основи дослідження основних напрямів ДЕР | | | Вересень 2014 | Заявка  Програма.. | Учасники експерименту |
| 1.2 | Визначення нормативно-правового забезпечення експерименту.  - прийняття рішень  педагогічної ради СЗШ № 81 щодо організації та  проведення ДЕР  - клопотання до  Департаменту освіти,  науки, молоді та спорту  КМДА про дозвіл | | | Вересень  2014 | Протоколи  рішення  педагогічної  ради  Наказ  Департаменту освіти,  науки, молоді та  спорту КМДА | Адміністрації навчальних закладів, які беруть участь в експерименті |
| 1.3 | Формування складу учасників  експерименту,  структурних підрозділів  для  організації та проведення  експерименту | | | Вересень 2014 | Створення  творчих груп учителів,  лабораторії дослідно-  експериментальної роботи учасників експерименту,  наказ про НМР  ради шкіл;  Організація постійно діючого семінару з проблематики експериментального дослідження | Адміністрації навчальних закладів, які беруть участь в експерименті |
| 1.4 | Створення науково-методичної ради для проведення експерименту (науковий керівник, наукові консультанти, представники управління освіти, батьки тощо) | | | Вересень  2014 | Наказ | Адміністрації навчальних закладів, які беруть участь в експерименті |
| 1.5 | Створення банків даних за темою експерименту | | | Жовтень, листопад 2014 року | Банк даних вчителів, які розробляють і впроваджують ЕНК  Банк даних ЕНК | І. Воротникова |
| 1.6. | Планування  дослідно- експериментальної  роботи, створення  науково-методичної ради | | | Вересень-грудень  2014 | Програма ДЕР  Перспективний план реалізації дослідно-  Експериментальної роботи. | Науково-методична радо ДЕР |
| 1.7 | Налагодження спільної  діяльності з установами, які будуть здійснювати супровід  дослідно-експериментальної  роботи. | | | Вересень –листопад 2014 | Угоди про співпрацю | І. Воротникова |
| 1.8 | Розподіл завдань  експерименту | | | Вересень-жовтень  2014 | Накази | Адміністрації НЗ |
| 1.9 | Проведення семінарів, консультацій і  нарад для викладачів і методистів ІППО, вчителів-учасників дослідно-експериментальної роботи | | | Вересень-жовтень 2014 | Блог для обговорення, консультацій учасників експерименту | І. Воротникова,  Р. Левицька,  Т.Зубар |
| 1.10 | Діагностикаготовностіадміністрації, педагогічнихколективівнавчальнихзакладів, батьків, учнів, соціальнихпартнерівдо ДЕР | | | Листопад-Грудень  2014 | Діагностичний інструментарій  Аналітичнідовідки | І. Воротникова |
| 1.11. | Підбиття підсумків1 етапу експериментальної роботи. | | | Грудень  2014 | Звіт за І етап | І. Воротникова |
| 1. **Констатувально-моделювальний етап**   **( січень2015 року – грудень 2015 року)** | | | | | | |
| 2.1. | | Експертиза освітнього простору регіону з метою виявлення проблемного поля щодо теми дослідження:   * наявність електронних уроків * потреба у розробці ЕНК * досвід навчальних закладів з впровадження дистанційних технологій | Січень-лютий 2015 | | Аналітичні довідки,  Банк даних уроків на дистанційній платформі,  Банк даних навчальних закладів, вчителів, які створюють ЕНК | Науково-методична радо ДЕР | |
| 2.2 | | Виявлення організаційно-педагогічних умов ефективності відкритої освіти в умовах інформаційного суспільства | Січень-лютий | | Семінари, вебінари | І. Воротникова,  Р. Левицька,  Т.Зубар | |
| 2.3 | | Визначення організаційно-педагогічних умов залучення вчителів до створення ЕНК | Січень-2014 | | Банк навчальних закладів, які використовують дистанційні технології навчання | Науково-методична радо ДЕР | |
| 2.4 | | Обґрунтування Концепції розвитку столичного Центру відкритої освіти | Лютий  2015 | | Програма розвитку столичного Центру відкритої освіти протягом життя | Г. Щекотунова,  науково-методична радо ДЕР | |
| 2.5 | | Розробка експериментальної моделі столичного Центру відкритої освіти | Лютий  2015 | | Модель столичного Центру відкритої освіти | Науково-методична радо ДЕР | |
| 2.6. | | Підготовка учасників експерименту до впровадження експериментальної моделі | Лютий– травень 2015 | | Постійнодіючийсемінар з питань ДЕР ( за окремим планом)   * Блог консультацій * Тренінги, майстер-класи для вчителів-предметників | Науково-методична радо ДЕР | |
| 2.7 | | Розробка програм навчання ( тренінгів, майстер-класів) для вчителів-предметників до створення ЕНК | Лютий 2014 | | Програми навчання (тренінгів, майстер-класів) | І. Воротникова,  Р. Левицька, | |
| 2.8 | | Організація навчання вчителів-предметників до створення ЕНК у між курсовий період | Березень-грудень 2014 р. | | Тренінги, майстер класи | Науково-методична радо ДЕР | |
| 2.9 | | Впровадження експериментальної моделі Центру ВО | Травень-грудень | | Інформаційно-  методичне  забезпечення  впровадження  експериментальної  моделі. | Адміністрації експериментальних навчальних закладів | |
| 2.10 | | Створення організаційно-педагогічних умов використання ресурсів Центру ВО у навчальних закладах | Травень-грудень | | Інформаційно-  аналітичні, науково-методичні матеріали. | Науково-методична радо ДЕР | |
| 2.11 | | Розробка методичних рекомендацій до ЕНК | Жовтень 2015 | | методичні рекомендації до ЕНК | Науково-методична  рада ДЕР | |
| 2.12. | | Моніторинг ефективності експериментальної моделі | Жовтень-листопад 2015 | | Аналітична довідка | І. Воротникова | |
| 2.13 | | Підведення підсумків другого етапу ДЕР | Грудень 2015 | | Звіт за ІІ етап | І. Воротникова | |
| 1. **Формувально**-**впроваджувальний етап**   **(січень 2016 – грудень 2018р.)** | | | | | | |
| 3.1 | | Уточнення методологічних і теоретичних основ дослідження | Січень-лютий | | Статті, посібник з досвіду впровадження відкритої освіти у навчальних закладах столиці | Учасники експерименту |
| 3.2 | | Визначення критеріїв, показників і розроблення методики перевірки ефективності експериментальної моделі; | Лютий  2016 | | Методика перевірки ефективності експериментальної моделі | Науково-методична  рада ДЕР |
| 3.3 | | Впровадження експериментальної моделі Центру ВО:  -для вчителів  - для учнів  -для батьків | Лютий 2016-грудень 2018 | | Робота порталу Центру відкритої освіти:  -ЕНК  -консультації  -вебінари  -олімпіади | І. Воротникова, науково-методична  рада ДЕР |
| 3.4 | | Розробка методичних рекомендацій щодо впровадження відкритої освіти для роботи з обдарованою молоддю | Березень 2017 | | Методичні рекомендації | Науково-методична  рада ДЕР |
| 3.5 | | Розробка методичних рекомендацій щодо впровадження банку ЕНК Центру відкритої освіти | Квітень-травень 2017 | | Методичні рекомендації | Науково-методична  рада ДЕР |
| 3.6 | | Обмін досвідом вчителів-  експериментаторів в Інтернет-  спільноті (вебінар) | Березень – квітень 2017 | | Науково-  практична конференція  для учнів та вчителів  (вебінар) | І. Воротникова |
| 3.7 | | Розробка методичних рекомендацій щодо впровадження відкритої освіти на курсах підвищення кваліфікації та в між курсовий період | Травень, вересень  2017 | | Методичні рекомендації | Науково-методична  рада ДЕР |
| 3.8 | | Виявлення, обґрунтування й експериментальна перевірка змісту, форм, методів роботи Центру ВО | Листопад 2017 | | Аналітична довідка про моніторинг участі учнів, вчителів, батьків у розробці та використанні ресурсів Центру ВО | Науково-методична  рада ДЕР |
| 3.9 | | Експериментальна перевірка ефективності створеної моделі | Грудень 2017 | | Аналітична довідка | І. Воротникова,  Г. Щекотунова |
| 3.10 | | Удосконалення експериментальної моделі на основі отриманих результатів | Січень-  лютий 2018 | | Удосконалена модель столичного Центру відкритої освіти | Науково-методична  рада ДЕР |
| 3.11 | | Впровадження удосконаленої експериментальної моделі Центру ВО:  -для вчителів  - для учнів  -для батьків | Лютий 2018-грудень 2018 | | Робота порталу Центру відкритої освіти:  -ЕНК  -консультації  -вебінари  -олімпіади | І. Воротникова, науково-методична  рада ДЕР |
| 3.12 | | Підведення підсумків третього етапу ДЕР | Грудень 2018 | | Звіт за ІІ етап | Науково-методична  рада ДЕР |
| 1. **Узагальнено**-**корекційний етап**   **(січень 2019 р. – грудень 2019р.)** | | | | | | |
| 4.1 | | Аналіз і порівняння результатів експериментальної роботи | Січень 2019 | | Аналітична довідка | Науково-методична  рада ДЕР | |
| 4.2 | | Апробація результатів експериментальної роботи шляхом її презентації в ЗМІ, на науково-практичних семінарах регіонального, Всеукраїнського рівня | Березень – квітень 2019 | | Презентація результатів ДЕР | Учасники ДЕР | |
| 4.3 | | Апробація результатів експериментальної роботи через публікації та проведення регіонального науково-практичного семінару | Травень 2019 | | Презентація результатів ДЕР | Учасники ДЕР | |
| 4.4 | | Удосконалення експериментальної моделі на основі отриманих результатів за результатом обговорення і презентації результатів ДЕР | Травень 2019 | | Модель столичного Центру відкритої освіти | Науково-методична  рада ДЕР | |
| 4.5 | | Підведення підсумків четвертого етапу ДЕР | Грудень 2019 | | Звіт за ІІ етап | Науково-методична  рада ДЕР | |
| 1. **Рефлексивно**-**прогностичний етап**   **(січень 2020 – травень 2021року):** | | | | | | |
| 5.1 | | Порівняння очікуваних і отриманих результатів експериментальної роботи | Січень-лютий 2020 | | Аналіз досягнень у результаті експерименту | Науково-методична  рада ДЕР |
| 5.2 | | Удосконалення експериментальної моделі на основі отриманих результатів | Лютий, березень 2020 | | Модель столичного Центру відкритої освіти | Науково-методична  рада ДЕР |
| 5.3 | | Визначення стратегічних орієнтирів подальшого розвитку Центру ВО на засадах мережевої взаємодії- | Березень-квітень 2020 | | Стратегічні орієнтири використання Центру відкритої освіти для учнів, які мешкають в інших регіонах та країнах | Науково-методична  рада ДЕР |
| 5.4 | | Розробка методичних рекомендацій щодо розвитку відкритої освіти в регіоні та за його межами | Квітень-травень 2020 | | Методичні рекомендації щодо розвитку відкритої освіти в регіоні та за його межами | Науково-методична  рада ДЕР |
| 5.5 | | Проведення всеукраїнської науково-практичної конференції | Жовтень 2020 | | Всеукраїнська науково-практична конференція | Учасники ДЕР |
| 5.6 | | Підбиття підсумків експериментальної роботи на п’ятому етапі | Грудень 2020 | | Звіт | І. Воротникова |
| 5.7 | | Систематизація та узагальнення результатів експерименту | Січень-квітень 2021 р. | | Порівняльний аналіз  діяльності ІППО, навчальних закладів до і  після введення нової  експериментальної  моделі | Науково-методична  рада ДЕР |
| 5.8 | | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи | Травень 2021 р. | | Підсумковий звіт | І. Воротникова |